Lernsituation 1: Sie verstehen die Grundlagen der Projektarbeit im Groß- und Außenhandel

Didaktische Hinweise

| Unterrichtsfach: Wirtschafts- und Sozialprozesse Lernfeld: 13 |  | Zeitrichtwert: 4 Unterrichtsstunden |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kurzinformation zur Lernsituation: Die Geschäftsleitung der Primus GmbH plant, einen Onlineshop einzurichten. Dies soll als Projekt geplant und durchgeführt werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Projektarbeit nachvollziehen, indem sie die einzelnen Phasen eines Projektes beispielhaft an einem privaten und überschaubaren Projekt durchlaufen: einem Umzug. |  | Handlungsprodukt/Lernergebnis: Projektstrukturplan Ergebnissicherung: Nutzen von Projektstrukturplanungen im privaten und beruflichen Kontext |  |
| Zielformulierungen zu den Kompetenzkategorien |  |  |  |
| Wissen | Fertigkeiten | Sozialkompetenz | Selbstständigkeit |
| Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Besonderheiten der Projektarbeit als Organisationsform. Sie verstehen, welche Vorteile die Projektarbeit und deren Werkzeuge mit sich bringen. | Die Schülerinnen und Schüler planen überschaubare Projekte und entwickeln eine Projektskizze. Im Rahmen der Projektablauforganisation legen sie Teilaufgaben und Arbeitspakete fest und stellen einen Projektstrukturplan dar. Sie planen den Ablauf (Gantt-Diagramm) und die Kapazitäten (Kosten, Finanzierung) des Projektes. Sie legen Meilensteine für den Projektverlauf fest. | Die Schülerinnen und Schüler kooperieren bei der Projektplanung und erkennen die Notwendigkeit von gelungener Teamarbeit. | Die Schülerinnen und Schüler vertreten ihre eigenen Planungsüberlegungen und übernehmen Verantwortung. |
| Konkretisierung/Nennung der Inhalte: - Projektbegriff - Projektmerkmale - Projektphasen - Projektstrukturplan |  | Lern- und Arbeitstechniken: - Formen des kooperativen Lernens durch Partner- und Gruppenarbeit - Präsentationstechniken |  |
| Unterrichtsmaterialien: Arbeitsheft, ggf. Rechner, Plakate, Stifte |  | Seiten im Lehrbuch: 301-338 |  |
| Organisatorische Hinweise: Ermöglichung der Nutzung einer Tabellenkalkulation oder eines vergleichbaren digitalen Tools aus einer Projektmanagementsoftware und/oder Bereitstellung von Plakaten sowie passenden Stiften |  |  |  |

| Verlaufsschema |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Handlungsphasen | Schülerhandlungen | Lehrerhandlungen | Methoden/Medien |
| Beschreibung und Analyse der Situation | Die Arbeitsaufträge sollten zunächst in Einzelarbeit ausgeführt und dann in Partnerarbeit abgeglichen und ggf. angereichert werden. | Nach der Beschreibung und Analyse durch die Schülerinnen und Schüler sollte ein erster Ergebnisabgleich im Unterrichtsgespräch vorgenommen werden. Die Lehrkraft sollte dann auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von berufsbezogenen und privaten Projekten eingehen und damit in die nächste Phase überleiten. | - Arbeitsheft - Lehrbuch |
| Planen und durchführen | Auch in dieser Phase bietet sich ein Wechsel (nach jedem Teilauftrag) zwischen Phasen der Einzel- und der Partnerarbeit an. Die Partnerarbeit dient der gegenseitigen Vorstellung von Arbeitsergebnissen und einer Plausibilitätsprüfung. Durch den Zugang über einen privaten Umzug sollte die Bearbeitung für die Schülerinnen und Schüler leichter und konkreter sein, da sowohl die Anforderungen und Teilaufgaben als auch die zur Verfügung stehenden Personen aus Verwandtschaft, Freundes- und Bekanntenkreis besser vorstellbar sind. | Die einzelnen Teilaufgaben sollten von der Lehrkraft erläutert werden. Dabei empfiehlt es sich, mit der Lerngruppe zeitliche Vereinbarungen für die Bearbeitung der einzelnen Teilschritte zu treffen. Nach dem zweiten Teilauftrag (Generierung von Arbeitspaketen) sollte sich die Lehrkraft vergewissern, dass die Ergebnisse hinreichend sind, ggf. erfolgt eine Zwischensicherung/Nachsteuerung im Plenum. | - Arbeitsheft - Lehrbuch - Tabellenkalkulation oder vergleichbares Tool aus einer Projektmanagementsoftware - alternativ: Plakate und Stifte |
| Bewerten | Die Schülerpaare sollen zu Gruppen (4–6 Personen) zusammengehen und ihre Ergebnisse abgleichen. Ausgewählte Ergebnisse sollten in der Klasse präsentiert werden. Das Feedback sollte sich darauf beziehen, wie vollständig und einsichtig der Zuschnitt der einzelnen Teilaufgaben ist und wie stimmig die Ablaufplanung gestaltet wurde. | Die Lehrkraft verschafft sich während der Gruppenarbeit einen Überblick über die Ergebnisse und ermuntert ggf. einige Paare, ihre Ergebnisse in der Klasse vorzustellen. In einem Unterrichtsgespräch sollten die jeweiligen Stärken der einzelnen Ergebnisse im Mittelpunkt stehen. | - Arbeitsheft - Lehrbuch |
| Lernergebnisse sichern | Die Ergebnisse der Einzelarbeit sollten kurz im Plenum vorgestellt und diskutiert werden. | Die Lehrkraft sammelt die Ergebnisse und sorgt für weitere Transfers in die Berufswelt, in der die Projektarbeit eine sehr bedeutende Rolle spielt. | - Arbeitsheft |