Lernsituation 2: Sie planen ein berufsbezogenes Projekt, führen es durch und präsentieren es

Didaktische Hinweise

| Unterrichtsfach: Wirtschafts- und Sozialprozesse Lernfeld: 13 |  | Zeitrichtwert: ca. 40 Unterrichtsstunden |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kurzinformation zur Lernsituation: In diesem Lernfeld sollen die Schülerinnen und Schüler nicht nur anhand von Problemstellungen der Primus GmbH lernen, sondern ein eigenes Projekt im Team planen, durchführen und präsentieren. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Dokumentations- und Arbeitshilfen, die sie während dieses Projektes begleiten und ihnen die Projektplanung, -durchführung und -dokumentation erleichtern. Sie können somit nach Abschluss des Projektes eine Art Projekthandbuch vorweisen, das die erbrachte Leistung nachweist. |  | Handlungsprodukt/Lernergebnis: - Projektidee - Aufwands- und Kostenschätzung - Projektauftrag - Beschreibung von Arbeitspaketen - Projektstrukturplan - Projektstatusbericht - Projektpräsentation Ergebnissicherung: Präsentation eines durchgeführten Projektes |  |
| Zielformulierungen zu den Kompetenzkategorien |  |  |  |
| Wissen | Fertigkeiten | Sozialkompetenz | Selbstständigkeit |
| Die Schülerinnen und Schüler kennen die Voraussetzungen und Merkmale eines Projektes. Sie kennen die verschiedenen Phasen eines Projektes. | Die Schülerinnen und Schüler definieren ausgehend von der Projektidee Projektziele und deren Messbarkeit. Sie leiten aus den Projektzielen einen eindeutigen Projektauftrag ab. Sie legen Teilaufgaben und Arbeitspakete fest und stellen sie in geeigneter Form dar. Sie führen das geplante Projekt durch. Dabei dokumentieren und überprüfen sie regelmäßig die inhaltlichen und prozessualen Ergebnisse und entscheiden über Korrekturmaßnahmen. Sie präsentieren das Projektergebnis. Sie reflektieren ihre Vorgehensweise und Projektzielerreichung. | Die Schülerinnen und Schüler kooperieren bei der Projektplanung, -durchführung und -auswertung und erkennen die Notwendigkeit von gelungener Teamarbeit. Im Rahmen von Teambesprechungen kommunizieren sie zielorientiert und respektvoll. Die Schülerinnen und Schüler evaluieren ihr individuelles Verhalten sowie die Arbeit im Team und reflektieren den Einfluss des Verhaltens auf den Erfolg des Projektes. | Die Schülerinnen und Schüler vertreten ihre eigenen Planungsüberlegungen und übernehmen Verantwortung. |
| Konkretisierung/Nennung der Inhalte: - Aufwands- und Kostenschätzung - Projektauftrag - Beschreibung von Arbeitspaketen - Projektphasen - Projektstrukturplan |  | Lern- und Arbeitstechniken: - Formen des kooperativen Lernens durch Partner- und Gruppenarbeit - Präsentationstechniken |  |
| Unterrichtsmaterialien: Arbeitsheft, ggf. Rechner, Plakate, Stifte |  | Seiten im Lehrbuch: 301-364 |  |
| Organisatorische Hinweise: – |  |  |  |

| Verlaufsschema |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Handlungsphasen | Schülerhandlungen | Lehrerhandlungen | Methoden/Medien |
| Informieren | Einarbeitung in das Projektmanagement in konzentrierter Form | Einführung in das Projektmanagement in konzentrierter Form; Informationen zur Zielsetzung, zum Ablauf und zur Organisation der folgenden Lernsituation | - Lehrbuch/Lehrervortrag - ggf. Unterrichtsgespräch |
| Beschreibung und Analyse der Situation | Partnerarbeit: Die Schülerinnen und Schüler verständigen sich mit ihrer Tischnachbarin/ihrem Tischnachbarn und dann in der Klasse, nach welchen Kriterien Projektteams gebildet werden. In der Folge vereinbaren sie 5–7 Grundsätze der Zusammenarbeit. Die Schülerinnen und Schüler finden eine Projektidee. Die Schülerinnen und Schüler bestimmen eine Projektleitung. | Es empfiehlt sich ein erster Abgleich in der Klasse. Die Lehrkraft kann diesen Findungsprozess unterstützen und „bewährte Ideen“ für Projekte einbringen oder auf Projekte verweisen, die im Rahmen der didaktischen Jahresplanung festgelegt sind. | - Arbeitsheft - Tafel o. Ä. - 635-Methode |
| Planen | Projektgruppe: Die Schülerinnen und Schüler formulieren ein smartes Projektziel und definieren das Projekt, indem sie eine erste Aufwands- und Kostenschätzung durchführen. Die Schülerinnen und Schüler stellen einen Projektantrag und legen diesen der Lehrkraft vor. Nach Bewilligung des Projektes durch die Lehrkraft schnüren die Schülerinnen und Schüler erste Arbeitspakete und erstellen einen Projektstrukturplan. | Die Lehrkraft moderiert und agiert als Lernbegleiter. Wenn notwendig, erfahren die Projektteams eine angemessene Hilfestellung und Unterstützung durch die Lehrkraft. Wichtig: Sichtung und Genehmigung des Projektantrages! Gegebenenfalls muss hier noch einmal nachgebessert werden. Zentrale Aufgabe der Lehrkraft ist es, die Projektanträge zu prüfen. Die Projekte sollen mit angemessenen Mitteln und in einem festgelegten Zeitrahmen durchführbar sein. Die Lehrkraft sollte den Projektteams zu diesen Arbeitsschritten eine differenzierte Rückmeldung geben. Eventuell sind Nachbesserungen notwendig, wenn wesentliche Aspekte vergessen wurden. | - Arbeitsheft - ggf. Plakat |
| Durchführen | Projektgruppe: Teambesprechungen sind zu protokollieren und Projektstatusberichte sind zu erstellen. Falls sich im Projektverlauf notwendige Änderungen ergeben, so ist ein Projektänderungsauftrag auszufüllen. | Die Lehrkraft behält die Projektverläufe im Blick, gibt Rückmeldungen und Hilfestellung. Ein Projektänderungsantrag ist mit dem Projektteam abzustimmen. | - Arbeitsheft |
| Lern- und Arbeitsergebnisse sichern und bewerten | Die Projektgruppe dokumentiert den Projektverlauf und präsentiert das Projekt. Die Schülerinnen und Schüler bewerten den Projektverlauf und den Erfolg des Projektes. | Die Lehrkraft vereinbart den Rahmen der Projektpräsentation mit den Projektteams und gleicht mit diesen die zentralen Bewertungskriterien ab. | - Arbeitsheft - ggf. Tafel |